**19.03.2020Г. № 39**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2019 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 №164, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 № 164, за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В. Усачева

Приложение

к постановлению администрации Порогского

муниципального образования

от 19.03.2020 г. №39

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД**

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИ Е НАСЕЛНЕИЯ ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 42,3 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | тыс. руб. | 42,3 | 22,0 | -20,3 | 52 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019-2021 годы | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | МБ | 42,3 | 22,0 | -20,3 | 52 |
|  | **ИТОГО** |  | 42,3 | 22,0 | -20,3 | 52 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | МБ | 42,3 | 22,0 | 22,0 | 52 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **42,3** | **22,0** | **22,0** | **52** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **42,3** | **22,0** | **22,0** | **52** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ПОДПРОГРАММА 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 8,5 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Электроэнергия | тыс. руб. | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 100 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Электроэнергия | МБ | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **8,5** | **8,5** | **0,0** | **100** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Электроэнергия | В течение года | МБ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **8,5** | **8,5** | **8,5** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **8,5** | **8,5** | **8,5** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 0,0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Сбор и вывоз бытовых отходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Сбор и вывоз бытовых отходов | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Сбор и вывоз бытовых отходов | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

ПОДПРОГРАММА 4 «СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2019 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 5,3 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | тыс. руб. | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 100 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2019 год | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | МБ | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 100 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | В течение года | МБ | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 5,3 | 5,3 | **5,3** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **5,3** | **5,3** | **5,3** | **0,0** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

ПОДПРОГРАММА 5 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Благоустройство Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2019 г. | 2387,1 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Ремонт пешеходного моста через протоку реки Уда в д. Привольное Порогского МО длиной 60 метров после паводка 2019г | тыс. руб. | 2387,1 | 2387,1 | 0,0 | 100 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство Порогском муниципальном образовании на 2019 год | Ремонт пешеходного моста через протоку реки Уда в д. Привольное Порогского МО длиной 60 метров после паводка 2019г | МБ | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 100 |
| ОБ | 2384,6 | 2384,6 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 2387,1 | 2387,1 | 0,0 | 100 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Ремонт пешеходного моста через протоку реки Уда в д. Привольное Порогского МО длиной 60 метров после паводка 2019г | В течение года | МБ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| ОБ | 2384,6 | 2384,6 | 2384,6 | 100 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 2387,1 | 2387,1 | **2387,1** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **2384,6** | **2384,6** | **2384,6** | **100** |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019-2021 годы | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | 42,3 | 22,0 | 22,0 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Электроэнергия | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Сбор и вывоз бытовых отходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2019 год | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 5 | Благоустройство Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Ремонт пешеходного моста через протоку реки Уда в д. Привольное Порогского МО длиной 60 метров после паводка 2019г | 2387,1 | 2387,1 | **2387,1** |
|  | **Итого:** | | **2443,20** | **2422,9** | **2422,9** |