**19.03.2021 № 19/1**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Порогского муниципального образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 №163, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Порогского муниципального образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 №163, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В.Усачева

Приложение к постановлению администрации Порогского

муниципального образования

от 19.03.2021 г. № 19/1

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА 1 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Порогском муниципальном образовании на 2019 – 2022 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2020 г. | 11,0 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | приобретение основных средств и материальных запасов, ГСМ, | тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 год | приобретение основных средств и материальных запасов, ГСМ, | МБ | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **11,0** | **11,0** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | приобретение основных средств и материальных запасов, ГСМ, | В течение года | МБ | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2020 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 2. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Порогском муниципальном образовании на 2019 год | приобретение основных средств и материальных запасов, ГСМ, | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | **Итого:** | | **11,0** | **11,0** | **11,0** |