**14.02.2021 № 14/1**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 №164, руководствуясь постановлением администрации Порогского муниципального образования от 12.05.2014 № 43 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ администрации Порогского муниципального образования», Уставом Порогского муниципального образования, администрация Порогского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Порогского муниципального образования от 30.12.2019 № 164, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Порогского сельского поселения и размещению на официальном сайте Порогского муниципального образования www.porog.bdu.su.

Глава Порогского

муниципального образования:

О.В.Усачева

Приложение

к постановлению администрации Порогского

муниципального образования

от 14.02.2021 г. №14/1

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИ Е НАСЕЛНЕИЯ ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2019-2022ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019-2022 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2020 г. | 155,2 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | тыс. руб. | 155,2 | 132,1 | -23,1 | 14 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019-2022 годы | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | МБ | 155,2 | 132,1 | -23,1 | 14 |
|  | **ИТОГО** |  | 155,2 | 132,1 | -23,1 | 14 |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | В течение года | МБ | 155,2 | 132,1 | 132,1 | 85 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 155,2 | 132,1 | 132,1 | **85** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 155,2 | 132,1 | 132,1 | **85** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

**ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2020 г. | 123,4 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Сбор и вывоз бытовых отходов | тыс. руб. | 123,4 | 123,4 | 0,0 | 0 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Сбор и вывоз бытовых отходов | МБ | 123,4 | 123,4 | 0,0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **123,4** | **123,4** | **0,0** | **0** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Сбор и вывоз бытовых отходов | В течение года | МБ | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 0 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 0 |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 0 |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |

**ПОДПРОГРАММА 4 «СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ В ПОРОГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 год | Администрация Порогского муниципального образования | 2020г. | 0,0 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2019 год | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 20209 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ПОДПРОГРАММА 5 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Благоустройство Порогского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Порогского муниципального образования | 2020 г. | 326,9 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Приобретение детских площадок, материальных запасов | тыс. руб. | 326,9 | 326,9 | 0,0 | 0 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 год | Приобретение детских площадок, материальных запасов | МБ | 59,6 | 59,6 | 0,0 | 100 |
| ОБ | 267,3 | 267,3 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 326,9 | 326,9 | 0,0 | 100 |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Приобретение детских площадок, материальных запасов | В течение года | МБ | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 100 | Администрация Порогского муниципального образования |
| ОБ | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 100 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 326,9 | 326,9 | 326,9 | **100** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 59,6 | 59,6 | 59,6 | **100** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | 267,3 | 267,3 | 267,3 | **100** |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019-2022 годы | Поставка электроэнергии, текущий ремонт объектов водоснабжения | 155,2 | 132,1 | 132,1 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Сбор и вывоз бытовых отходов | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
| 4. | Содержание мест захоронения в Порогском муниципальном образовании на 2019 -2022 год | Содержание мест захоронения, приобретение материалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Благоустройство Порогского муниципального образования на 2019-2022 годы | Приобретение детских площадок, материальных запасов | 326,9 | 326,9 | 326,9 |
|  | **Итого:** | | **605,5** | **582,4** | **582,4** |