**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы» за 2021 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Снижение потребления электроэнергии за счет применения энергоэффективных источников |  |
| Приобретение, установка электрооборудования, оплата за электроэнергию | В течение периода организованы следующие мероприятия: - оплата э/энергии водонапорной башни. |

Подпрограмма 2. «Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Обеспечение населения Порогского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности |  |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | В течение периода организованы следующие мероприятия: - текущий ремонт водонапорной башни. |

Подпрограмма 3. «Содержание мест захоронения расположенных на территории Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения |  |
| Ремонт и содержание мест захоронения | В течение периода организованы следующие мероприятия: - Уборка территорий кладбищ от мусора. |

Подпрограмма 4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для проживания населения Порогского муниципального образования |  |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Порогского муниципального образования | В течение периода организованы следующие мероприятия: - Заключен договор на поставку контейнерных баков для накопления ТКО. |

Подпрограмма 5. «Организация благоустройства территории Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Каменского муниципального образования |  |
| Мероприятия по улучшению территории МО, обеспечению условий для отдыха и физического развития детей и молодежи | В течение периода организованы следующие мероприятия:- оплата э/энергии пешеходного моста. |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»*** | ***60,0*** | ***44,1*** | ***73,5%*** |  |
| Задача 1. Снижение потребления электроэнергии за счет применения энергоэффективных источников | 60,0 | 44,1 | 73,5% |  |
| Приобретение, установка электрооборудования, оплата за электроэнергию | 60,0 | 44,1 | 73,5% | Неполное освоение средств образовалось в результате оплаты э/энергии за декабрь 2021г. в январе 2022г. |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 60,0 | 44,1 | 73,5% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 60,0 | 44,1 | 73,5% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Порогского муниципального образования питьевой водой на 2019 - 2023 годы»*** | ***207,1*** | ***207,1*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Обеспечение населения Порогского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности | 207,1 | 207,1 | 100% |  |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | 207,1 | 207,1 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 207,1 | 207,1 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 200,0 | 200,0 | 100% |  |
| местный бюджет | 7,1 | 7,1 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения расположенных на территории Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***5,0*** | ***5,0*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| Ремонт и содержание мест захоронения | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 3](#Par20), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»*** | ***316,1*** | ***0,0*** | ***0%*** |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для проживания населения Каменского муниципального образования | 316,1 | 0,0 | 0% |  |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния муниципального образования | 316,1 | 0,0 | 0% | Неполное освоение средств образовалось в результате того что, финансирование мероприятия на поставку контейнерных баков для накопления ТКО предусмотрено 24.12.2021г., в связи с жатыми сроками, поставка товара перенесена на 2022 год |
| Итого по [подпрограмме 4](#Par20), в том числе: | 316,1 | 0,0 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 316,1 | 0,0 | 0% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***8,2*** | ***3,8*** | ***46,3%*** |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Каменского муниципального образования | 8,2 | 3,8 | 46,3% |  |
| Мероприятия по улучшению территории МО, обеспечению условий для отдыха и физического развития детей и молодежи | 8,2 | 3,8 | 46,3% | Неполное освоение средств образовалось в результате оплаты э/энергии за декабрь 2021г. в январе 2022г. |
| Итого по [подпрограмме 5](#Par20), в том числе: | 8,2 | 3,8 | 46,3% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 8,2 | 3,8 | 46,3% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по Программе | 596,4 | 259,9 | 43,5% |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** |
| 1.Количество потребителей водонапорной башни  | чел. | 5 | 5 | 100% |  |
| 2.Доля территории очищенной от мусора | % | 60 | 60 | 100% |  |
| 3.Доля благоустроенных общественных территорий | шт. | 2 | 2 | 100% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *неэффектитвная.*

Предложения по внесению изменений в программу:

Ответственному исполнителю муниципальной программы повысить реализацию прогнозных мероприятий.

Учитывая важность муниципальной программы, рекомендуется к дальнейшей реализации.

Администратор программы:

Глава Порогского

муниципального образования Новиков А.М.