**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Порогском муниципальном образовании на 2019-2023 годы» за 2021 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Развитие сферы культуры на территории МО |  |
| Финансовое обеспечение деятельности персонала, ремонт и содержание учреждений культуры (клубы) | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - Заработная плата работников клубов;  - Оплата э/энергии;  - Содержание учреждения культуры;  - Приобретение мебели, оргтехники, оборудования. |

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания населения |  |
| Финансовое обеспечение деятельности персонала, ремонт и содержание учреждений культуры (библиотеки) | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - Заработная плата работников библиотеки;  - Оплата э/энергии. |

Подпрограмма 3. «Проведение массовых праздников на территории Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей МО, предоставление услуг развлекательного характера, доступных для широких слоев населения |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий для населения | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - Проведение массовых мероприятий;  - Приобретение подарочной продукции для проведения массовых мероприятий. |

Подпрограмма 4. «Физическая культура и спорт в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |
| Организация проведения соревнований, приобретение спортивного инвентаря | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - Проведение спортивных мероприятий;  - Приобретение спортивных товаров и оборудования. |

Подпрограмма 5. «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Ремонт, реставрация, благоустройство объектов увековечивающих память погибших |  |
| Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | - |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***2148,7*** | ***2069,2*** | ***96,3%*** |  |
| Задача 1. Развитие сферы культуры на территории Каменского муниципального образования | 2148,7 | 2069,2 | 96,3% |  |
| Финансовое обеспечение деятельности персонала, ремонт и содержание учреждений культуры (клубы) | 2148,7 | 2069,2 | 96,3% | Неполное освоение средств образовалось в результате экономии ФОТ, экономии по итогам выставленных счетов |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 2148,7 | 2069,2 | 96,3% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 2148,7 | 2069,2 | 96,3% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***211,7*** | ***208,3*** | ***98,3%*** |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания населения | 211,7 | 208,3 | 98,3% |  |
| Финансовое обеспечение деятельности персонала, ремонт и содержание учреждений культуры (библиотеки) | 211,7 | 208,3 | 98,3% | Неполное освоение средств образовалось в результате экономии ФОТ, экономии по итогам выставленных счетов |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 211,7 | 208,3 | 98,3% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 211,7 | 208,3 | 98,3% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 3 «Проведение массовых праздников на территории Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***12,7*** | ***12,7*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей МО, предоставление услуг развлекательного характера, доступных для широких слоев населения | 12,7 | 12,7 | 100% |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий для населения | 12,7 | 12,7 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 3](#Par20), в том числе: | 12,7 | 12,7 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 12,7 | 12,7 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 4 «Физическая культура и спорт в Порогском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»*** | ***107,0*** | ***105,3*** | ***98,4%*** |  |
| Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 107,0 | 105,3 | 98,4% |  |
| Организация проведения соревнований, приобретение спортивного инвентаря | 107,0 | 105,3 | 98,4% | Неполное освоение средств образовалось в результате экономии по итогам выставленных счетов |
| Итого по [подпрограмме 4](#Par20), в том числе: | 107,0 | 105,3 | 98,4% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 107,0 | 105,3 | 98,4% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 5 «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0%*** |  |
| Задача 1. Ремонт, реставрация, благоустройство объектов увековечивающих память погибших | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Итого по [подпрограмме 5](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по Программе | 2480,1 | 2395,5 | 96,5% |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Развитие культуры и спорта в Порогском муниципальном образовании на 2019-2023 годы»*** | | | | | |
| 1. Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 140 | 168 | 120% |  |
| 2. Численность населения посещаемых библиотеку | чел. | 1300 | 1361 | 104,6% |  |
| 3. Количество спортивных мероприятий | шт. | 10 | 14 | 140% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *высокоэффективная.*

Предложения по внесению изменений в программу отсутствуют.

Администратор программы:

Глава Порогского

муниципального образования Новиков А.М.