**Сводный годовой доклад о ходе**

**реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Порогского муниципального образования за 2021 год**

Администрацией Порогского муниципального образования в соответствии с разделами VI, VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Порогского муниципального образования, утвержденного Постановлением № 116 от 15.12.2020г., проведен анализ исполнения муниципальных программ за 2021 год на предмет оценки эффективности предусмотренных мер. Всего в муниципальном образовании в течение 2021 года на исполнении находилось 4 программы на общую сумму, запланированную в бюджете Порогского муниципального образования 6920,5 тыс. рублей. Общий процент освоения средств составил 52,6 %.

Далее, в таблице приведены данные о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Информация о ходе реализации мероприятий программ и оценка эффективности** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы " | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета.  Уровень финансирования по программе составил 0,24. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,0.  Эффективность реализации программы составила 0,24  **Вывод об эффективности реализации программы за 2021 год: уровень эффективности неэффективная.** |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы " | Источниками финансирования программы являются средства областного и местного бюджетов.  Уровень финансирования по программе составил 0,44. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,0.  Эффективность реализации программы составила 0,44.  **Вывод об эффективности реализации программы за 2021 год: уровень эффективности неэффективная.** |
| 3 | Муниципальная программа  "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Порогского муниципального образования на 2019 - 2023 годы " | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджетов.  Уровень финансирования по программе составляет 1,0. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,1.  Эффективность реализации программы составила 1,1.  **Вывод об эффективности реализации программы за 2021 год: высокоэффективная.** |
| 4 | Муниципальная программа  "Развитие культуры и спорта в Порогском муниципальном образовании на 2019-2023 годы" | Основным источником финансирования программы являются средства местного бюджетов.  Уровень финансирования по программе составляет 0,96. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,21.  Эффективность реализации программы составила 1,16. **Вывод об эффективности реализации программы за 2021 год: высокоэффективная.** |

Глава Порогского муниципального образования А.М.Новиков

28.01.2022 г.