**09.03.2022Г. №16**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРОГСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ПОРОГСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2021 года и принятия, конкретных мер по уменьшению материального ущерба народному хозяйству и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить оперативный План мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне-летнего половодья на территории Порогского муниципального образования в 2022 году (приложение № 1).

2.Утвердить Перечень противопаводковых мероприятий на территории Порогского муниципального образования в 2022 году (приложение № 2).

3.Установить контроль специалистов за состоянием уровня паводковых вод и имеющихся гидротехнических сооружений. В случае возникновения критических ситуаций незамедлительно сообщать об этом главе Порогского муниципального образования.

4.Возложить на комиссию по ЧС и ПБ координацию деятельности по проведению предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Порогского муниципального образования, рассмотрение вопросов предупреждения, уменьшения и ликвидации последствий весенне-летнего половодья.

5.Комиссии по ЧС и ПБ контролировать, в установленном порядке, использование бюджетных средств на обеспечение безопасного прохождения половодья, а также оформление всех необходимых документов для обращения в районную и областную КЧС по финансированию аварийных и других неотложных работ.

6.Рекомендовать уполномоченному участковому Порогского муниципального образования на случай подтопления жилых домов и отселения жителей организовать охрану жилого фонда для предотвращения случаев мародерства.

7.Комиссии по ЧС и ПБ администрации Порогского муниципального образования обеспечить информационное обслуживание населения о возможных зонах затопления, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации.

8.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Порогского муниципального образования в сети интернет.

9.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Порогского

муниципального образования

А.М. Новиков

Приложение № 1

утвержденено

постановлением администрации

Порогского муниципального

образования от 09.03.2022 г. № 16

**План**

**мероприятий по обеспечению**

**безопасного прохождения весенне-летнего половодья**

**на территории Порогского муниципального образования**

**в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ, с рассмотрением вопроса по подготовке и организации работы по безаварийному пропуску весеннего половодья | Глава Порогского муниципального образования | Март -апрель |
| 2 | Проверить готовность систем оповещения и связи для своевременной и бесперебойной работы в период весеннего паводка. | Глава Порогского муниципального образования | До 1 апреля |
| 3 | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и провести проверку их готовности к действию | Председатель КЧС и ПБ | Март -апрель |
| 4 | Организовать оповещение населения, сбор и обеспечение оперативной информацией о прохождении половодья и ЧС. | Председатель КЧС и ОПБ, старосты населенных пунктов | В течение всего периода |
| 5 | Уточнить схему организации управления и связи при проведении противопаводковых мероприятий. | КЧС и ПБ | Март – апрель |
| 6 | Изучить состояние окружающей среды и прогнозирование возможный ЧС на территории Порогского муниципального образования | КЧС и ПБ | Апрель – июль |
| 7 | Усилить контроль за техническим состоянием автомобильных дорог, искусственных сооружений.  При необходимости принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению. | Глава Порогского муниципального образования | В течение всего периода |
| 8 | Разработать памятку населению при угрозе возникновения наводнения и довести до населения. | Ведущий специалист по ГО и ЧС | В течение всего периода |
| 9 | Провести профилактическую работу среди населения посредством официального сайта администрации в сети интернет Порогского муниципального образования | Ведущий специалист по ГО и ЧС | Апрель – май |
| 10 | Предупредить жителей, живущих непосредственно в местах постоянного подтопления под роспись недопустимости сохранения своего имущества . | Ведущий специалист по ГО и ЧС | Апрель |
| 11 | Провести работу с несовершеннолетними по правилам безопасного поведения на воде | Руководители образовательных учреждений | Апрель – май |
| 12 | Совместно с руководителями крестьянско – фермерских хозяйств, предприятий и организаций проработать вопрос по   созданию и организации   в населенных пунктах  запасов продовольствия,  медикаментов, ГСМ. | Глава Порогского муниципального образования | Апрель |
| 13 | Установить график замеров уровня воды Информацию регулярно сообщать в КЧС и ПБ | Гидролог, с.Порог | Май – июль |
| 14 | Подготовить помещения на случай необходимости эвакуации и размещения населения с подтопленных территорий. | Главный врач ОГБУЗ « Нижнеудинская РБ» Порогская участковая больница;  Директор МКУК Порогского муниципального образования | Май – июль |
| 15 | Взять под контроль координацию действий всех организаций и предприятий, независимо от их организационно – правовой формы, привлекаемых для проведения  противопаводковых мероприятий в период чрезвычайной ситуации. | Глава Порогского муниципального образования | Май – июль |
| 16 | Провести командно-штабную тренировку с членами противопаводковой комиссии, руководителями с/х предприятий, предприятий, бюджетными организациями на тему: “Действия органов управления и сил Порогского муниципального образования по защите населения от ЧС, вызванных наводнением” | Председатель КЧС и ПБ | Апрель |
| 17 | При наличии финансирования  организовать работы согласно Перечня противопаводковых мероприятий на территории Порогского муниципального образования в 2019г. | Администрация Порогскогом муниципального образования, руководители организаций и  предприятий | Май |
| 18 | Оценить обстановку в зонах возможного затопления (подтопления), подготовить предложения по эвакуации населения из районов затопления и организации жизнеобеспечения. | КЧС и ПБ | На период паводка |
| 19 | Взять под контроль координацию действий всех организаций и предприятий, независимо от их организационно – правовой формы, привлекаемых для проведения  противопаводковых мероприятий в период чрезвычайной ситуации. | Глава Порогского муниципального образования | Май – июль |
| 20 | Предусмотреть запас продовольствия и медикаментов, предметов первой необходимости для населения, попадающего в зоны ЧС. | КЧС и ПБ | На период паводка |
| 21 | Обеспечить медицинское обслуживание населения в зонах возможного затопления. | Главный врач ОГБУЗ « Нижнеудинская РБ» Порогская участковая больница | На период паводка |
| 22 | По окончании паводка подготовить и провести заседание КЧС и ПБ по прохождению весеннего паводка, проведении противопаводковых мероприятий. | Председатель КЧС и ОПБ | По окончании паводка |

Приложение № 2

утвержден

постановлением администрации

Порогского муниципального

образования от 09.03. 2022 г. № 16

**Перечень**

**противопаводковых мероприятий на территории**

**Порогского муниципального образования в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения и порядку действий в случае затопления и проведения эвакуации | март – апрель | КЧС и ПБ Порогского муниципального образования |
| 2 | Обеспечение общественного порядка в зонах затопления | на период прохождения паводка | уполномоченный участковый полиции |
| 3 | Организация взаимодействия с ЕДДС Нижнеудинского района по обмену информацией о паводковой ситуации | На период прохождения паводка | КЧС и ПБ Порогского муниципального образования |
| 4 | Организация взаимодействия с КЧС и ОПБ Нижнеудинского района для привлечения дополнительных сил и средств для недопущения и ликвидации последствий паводков | На период прохождения паводка | КЧС и ПБ Порогского муниципального образования |