**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Порогском муниципальном образовании на 2023 - 2025 годы» за 2023 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Порогского муниципального образования на 2023 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС |  |
| Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | В течение периода организованы следующие мероприятия: обустройство противопожарных полос; приобретение противопожарного оборудования и расходных материалов, аренда гаража д/пожарного автомобиля. |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Порогского муниципального образования на 2023 - 2025 годы»*** | ***92,0*** | ***82,0*** | ***89,1%*** |  |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 92,0 | 82,0 | 89,1% |  |
| Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | 92,0 | 82,0 | 89,1% | Неполное освоение средств образовалось в результате оплаты аренды за декабрь 2023г. в январе 2024г. |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 92,0 | 82,0 | 89,1% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 92,0 | 82,0 | 89,1% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по Программе | 92,0 | 82,0 | 89,1% |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Порогском муниципальном образовании на 2023 - 2025 годы»*** |
| 1. Количество ликвидированных пожаров | шт. | 1 | 1 | 100% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *эффективная.*

Предложения по внесению изменений в программу отсутствуют.

Администратор программы:

Глава Порогского

муниципального образования Новиков А.М.

 29.01.2024г.